## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 市直属学校校舍维护专项资金 | 涉及2019年度预算金额 | 387.60万元
项目主管部门 | 东莞启智学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目上年度未纳入自评审核范围，未产生自评审核结果。
3、绩效信息公开情况：该项目上年度没有相关绩效信息可以公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(387.60)万元，调整后预算金额(387.60)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(45.49)万元，年初预算执行率为(11.74)%,调整后预算执行率为(11.74)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 具体情况： 大部分预期产出目标未完成，2019年计划完成：1、完成学校地形图进行重新测绘、勘察、消防水池基坑支护设计等；2、完成对学校原来建筑图纸重新绘制，并对消防系统进行改造设计；3、完成对校内原有五栋建筑进行房屋安全鉴定；4、竞争性磋商完成消防系统改造工程的施工；5、取得消防验收合格证。由于以下原因导致2019年预期产出目标为完成：1、因建校时的图纸无电子版，需要花时间对全校地形进行测绘，并对所有建筑图纸进行重新绘制；2、因学校旧的建筑不符合最新消防设计标准，设计反复修改多个月；3、申报消防改造工程时，学校的安全鉴定不达标，需要重新进行检测；4、工程预算造价咨询不符合财审要求，需要反复修改说明。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 项目实现预期效益不明显。由于预期产出目标未完成，导致项目预期效益未实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步完善相关管理制度和措施，现提出如下几点建议：一、加强项目建设管理，加快测绘、消防设计以及消防申报进度，提高工程预算造价编制质量，及时发挥项目整体效益；二、充分考虑各种主客观因素，加强年度投资预算编制质量，提高财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年10月23日