## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 启航教师聘用经费 | 涉及2021年度预算金额 | 1100.85万元
项目主管部门 | 东莞启智学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）单位能按要求配合主管部门开展自评填报工作； （2）单位能按时报送自评资料，但提供的佐证材料较为不充分，缺少项目预决算相关文件资料，未能有效满足评审要求； （3）单位填报自评较为规范完整，但质量有待提高。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1100.85)万元，调整后预算金额(1100.85)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(960.71)万元，年初预算执行率为(90.48)%,调整后预算执行率为(90.48)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）数量指标 该指标计划值为：聘用教师数量41人。两次招聘共有合同制教师39名，年中有3名教师因个人原因离职，现有合同制教师36名，任务完成率87.80% （2）质量指标 该指标计划值应为：招聘标准达标率95%和教育教学质量98.21%.虽然有招聘标准，但是没有招聘打分统计资料，没法充分评价达标率；虽然有学生结业去向分析表及学生转化率，但无法充分有效评教教育教学质量95%这个计划指标。 （3）产出时效指标 项目按照计划时间，按时完成。以工资表及季度考核奖发放记录等为佐证材料。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标 社会、经济、生态效益指标，只设置了一个“工读学生社会危害降低率”三级指标，无法全面衡量项目效果。虽有学生结业去向分析表，但无法充分评价“工读学生社会危害降低率”指标。 （2）可持续影响指标 该指标计划值为： 学校影响力提升程度，有所提高 。虽然有结业学生去向分析表，但未提供东莞日报报道、锦旗等佐证材料，无法充分评价。 （3）满意度指标 项目预算单位该指标计划值大于90%，实际值为99%，以满意度调查资料为依据。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.加强预算编制的科学性和合理性，保障项目的顺利实施。 2.绩效目标设置要针对项目实施实际情况，具有可操作性，提升资金与任务的匹配性。 3.强化过程管理，加强过程文档整理、归档。 4.进一步完善绩效自评工作，加强基础信息表各项内容的填写，尽量完整准确。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月31日