## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 预留增班扩容开办费 | 涉及2021年度预算金额 | 551.47万元
项目主管部门 | 东莞启智学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：（1）单位能按要求配合主管部门开展自评填报工作； （2）单位能按时报送自评资料，但提供的佐证材料较为不充分，尚缺少预算执行情况表、绩效目标批复表、合同、验收报告、学生名单、招生计划、“解决特殊教育学位的缺口问题：暂时缓解我市残疾儿童读书难的问题”佐证材料，未能有效满足评审要求； （3）单位填报自评质量有待提高，根据第三方反映，部分三级指标名称、分值、佐证材料未填。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强，单位未就该项目报送上年度绩效自评应用情况。
3、绩效信息公开情况：预算单位已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(551.47)万元，调整后预算金额(551.47)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(516.19)万元，年初预算执行率为(93.60)%,调整后预算执行率为(93.60)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）数量指标 绩效目标批复表设置3个指标：“购置学生宿舍床位数60个”“新增教室数6间”“新招聘教师数29人”，自评得分表未填写。对于“购置学生宿舍床位数60个”“新增教室数6间”指标，预算单位未提供验收报告、合同等资料，佐证材料不足。对于“新招聘教师数29人”指标，工资表中仅有22位专业技术人员，包括管理人员为32人，与基础信息表中的29人有出入。 （2）质量指标 绩效目标批复表设置2个指标：“工程质量合格率100%”“设备验收合格率100%”，自评得分表未填写。预算单位合同与验收报告等佐证材料不足。 （3）产出时效指标 绩效目标批复表设置1个指标：“计划任务完成及时率≥95%”，自评得分表未填写。预算单位合同与验收报告等佐证资料不足。根据支出明细表，支出时间均在2021年。 （4）预算（或投资规模）控制指标 根据提供的资料，预算执行率为93.60%，预算执行基本能够按照项目计划与实施进度进行款项结算，总体成本控制情况基本符合计划目标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）社会、经济、生态效益指标 绩效目标批复表设置1个指标：“招生计划执行率100%”，自评得分表未填写。预算单位未提供学生名单和招生计划，佐证材料不足。 （2）可持续影响指标 绩效目标批复表设置1个指标：“解决特殊教育学位的缺口问题：暂时缓解我市残疾儿童读书难的问题”，自评得分表未填写。预算单位未提供相关佐证材料。 （3）满意度指标 绩效目标批复表设置了2个指标：“调查师生人数≥200人”“师生满意度≥90%”，自评得分表未填写。根据预算单位提供的“2021年东莞启智学校扩容扩班改造设施设备满意度调查”，受访人数220人，对学生宿舍的改造使用情况、饭堂的改造使用情况、教室的改造使用情况等做了满意度调查，满意度达到计划目标。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 1.重视绩效管理工作，按要求及时报送和补充自评资料。 2.进一步规范设置绩效目标。“解决特殊教育学位的缺口问题：暂时缓解我市残疾儿童读书难的问题”更适合作为社会效益指标，可持续影响指标建议设置“项目管维保障”指标，考核项目管理维护的制度保障与人员保障的落实程度。 3.强化过程管理，加强过程文档整理、归档，充实佐证材料。 4.绩效公开网址为“东莞启智学校官网”。建议预算单位填写能够直接导引至本项目的具体网址。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月31日